## Cronograma Marzo
CRONOGRAMA | [11 empty] | ENERO | [7 empty] | febrero | [27 empty] | MARZO
Ámbito | P | Sede | Area a Intervenir | Inicio | Fin | Comentario | [41 empty] | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
[7 empty] | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-04 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-18 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15
ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación | L 26/03/2018 | L 26/03/2018 | Día | [66 empty] | X | bar: 2018-02-04
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación | V 16/03/2018 | V 16/03/2018 | Día | [56 empty] | X | bar: 2018-02-04
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación | MI 21/03/2018 | MI 21/03/2018 | Día | [61 empty] | X | bar: 2018-02-04
CCTV | M | CALLE 13 | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo | S 10/03/2018 | M 13/03/2018 | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-02-16: No hay Ingreso por parte de INDRA; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | [9 empty] | X |  | X | X
|  | FONTIBON | Piso 1- Patios | MI 07/03/2018 | V 09/03/2018 | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-02-23: X; 2018-02-24: X; 2018-02-26: X | [6 empty] | X | X | X
CONTROL DE ACCESO | M | CALLE 13 | Piso 2 y 3 - Ofc. Administrativas | MI 14/03/2018 | J 15/03/2018 | Día | 2018-02-16: No hay Ingreso por parte de INDRA; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | [13 empty] | X | X
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Acuerdos de Pago | V 16/03/2018 | V 16/03/2018 | Día | [56 empty] | X | bar: 2018-01-22 to 2018-01-23; 2018-01-29; 2018-02-04; 2018-02-22 to 2018-02-28
UPS | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación | S 10/03/2018 | S 24/03/2018 | Mtto Overhaul | [58 empty] | X | [5 empty] | X | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04
|  | SUPERCADE | Piso 1 - Cuarto Rack y Cursos 1-2 | S 17/03/2018 | S 31/03/2018 | Mtto Overhaul | [57 empty] | X | [13 empty] | X | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación | D 11/03/2018 | S 24/03/2018 | Mtto Overhaul | [59 empty] | X | [9 empty] | X | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación | V 30/03/2018 | V 30/03/2018 | Mtto en Uso | [65 empty] | X | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24
|  | FONTIBON | Piso 1 - Patios | MI 07/03/2018 | V 09/03/2018 | Mtto en Uso | [47 empty] | X | X | X | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24
|  | ALMACÉN | Piso 1 - Subestación | S 17/03/2018 | S 17/03/2018 | Mtto Overhaul | [57 empty] | X | [13 empty] | X | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-26
PLANTA Y TRANSFERENCIA | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación | S 10/03/2018 | S 24/03/2018 | FDS | [58 empty] | X | [5 empty] | X | bar: 2018-02-04
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación | D 11/03/2018 | D 25/03/2018 | FDS | [59 empty] | X | [9 empty] | X | bar: 2018-02-04
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación | V 30/03/2018 | V 30/03/2018 | FDS | [65 empty] | X | bar: 2018-02-04
A.A | M | CALLE 13 | Piso 2 - Datacenter | 2018-03-16 | 2018-03-16 | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-02-16: No hay Ingreso por parte de INDRA; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | [25 empty] | X
CONTROL DE INCENDIO | T | CALLE 13 | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo |  |  |  | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-02: NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X
|  | POLICIA | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo |  |  |  | 2018-02-01: NOCHE
TELEFONÍA | T | POLICIA | Bloques A - B y C |  |  |  | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-02: NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X
LAN | S | CALLE 13 | Piso 2 - Datacenter y C.C | M 20/03/2018 | MI 28/03/2018 | Noche | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | [19 empty] | X | X | X | X |  |  |  | X | X
|  | SUPERCADE | Piso 1 - Cuarto Rack | S 17/03/2018 | S 17/03/2018 | FDS | [71 empty] | X | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28
CABLEADO ESTRUCTURADO | S | CALLE 13 SUPERCADE | Piso 2 - Datacenter y Centro de Cableado Piso 1 - Cuarto rack pequeño | M 20/03/2018 | MI 28/03/2018 | Noche | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X |  |  | X | X | X | X | [13 empty] | X | X | X | X |  |  |  | X | X
|  |  |  | S 17/03/2018 | S 17/03/2018 | FDS | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | [30 empty] | X
TABLEROS | S | CALLE 13 | Piso 2 - Datacenter y C.C | S 17/03/2018 | MI 28/03/2018 | Noche | 2018-02-16: OK NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X |  |  | X | X | X | X | [11 empty] | X |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X
Note on BN32: ====== ID#AAABFYwWcho (2024-01-30 15:34:53) APAGADO PARA IDENTIFICAR
Note on CA29: ====== ID#AAABFYwWciM (2024-01-30 15:34:53) Realizar sw pequeño de Supercade
Note on CA31: ====== ID#AAABFYwWch4 (2024-01-30 15:34:53) Realizar sw pequeño de Supercade

## Marzo (hidden)
CRONOGRAMA | [11 empty] | ENERO | [7 empty] | febrero | [27 empty] | MARZO
Ámbito | P | Sede | Area a Intervenir | Inicio | Fin | Comentario | [41 empty] | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
[7 empty] | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-04 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-18 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15
ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación | L 26/03/2018 | L 26/03/2018 | Día | [66 empty] | A | bar: 2018-02-04
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación | V 16/03/2018 | V 16/03/2018 | Día | [56 empty] | A | bar: 2018-02-04
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación | MI 21/03/2018 | MI 21/03/2018 | Día | [61 empty] | A | bar: 2018-02-04
CCTV | M | CALLE 13 | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo | S 10/03/2018 | M 13/03/2018 | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-02-16: No hay Ingreso por parte de INDRA; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | [9 empty] | CP |  | CP | CP
|  | FONTIBON | Piso 1- Patios | MI 07/03/2018 | V 09/03/2018 | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-02-23: X; 2018-02-24: X; 2018-02-26: X | [6 empty] | CP | CP | CP
CONTROL DE ACCESO | M | CALLE 13 | Piso 2 y 3 - Ofc. Administrativas | MI 14/03/2018 | J 15/03/2018 | Día | 2018-02-16: No hay Ingreso por parte de INDRA; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | [13 empty] | CP | CP
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Acuerdos de Pago | V 16/03/2018 | V 16/03/2018 | Día | [56 empty] | CP | bar: 2018-01-22 to 2018-01-23; 2018-01-29; 2018-02-04; 2018-02-22 to 2018-02-28
UPS | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación | S 10/03/2018 | S 24/03/2018 | Mtto Overhaul | [58 empty] | EIG | [5 empty] | EIG | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04
|  | SUPERCADE | Piso 1 - Cuarto Rack y Cursos 1-2 | S 17/03/2018 | S 31/03/2018 | Mtto Overhaul | [57 empty] | EIG | [13 empty] | EIG | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación | D 11/03/2018 | S 24/03/2018 | Mtto Overhaul | [59 empty] | EIG | [9 empty] | EIG | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación | V 30/03/2018 | V 30/03/2018 | Mtto en Uso | [65 empty] | EIG | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24
|  | FONTIBON | Piso 1 - Patios | MI 07/03/2018 | V 09/03/2018 | Mtto en Uso | [47 empty] | EIG | EIG | EIG | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24
|  | ALMACÉN | Piso 1 - Subestación | S 17/03/2018 | S 17/03/2018 | Mtto Overhaul | [57 empty] | EIG | [13 empty] | EIG | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-26
PLANTA Y TRANSFERENCIA | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación | S 10/03/2018 | S 24/03/2018 | FDS | [58 empty] | EIG | [5 empty] | EIG | bar: 2018-02-04
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación | D 11/03/2018 | D 25/03/2018 | FDS | [59 empty] | EIG | [9 empty] | EIG | bar: 2018-02-04
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación | V 30/03/2018 | V 30/03/2018 | FDS | [65 empty] | EIG | bar: 2018-02-04
A.A | M | CALLE 13 | Piso 2 - Datacenter | 2018-03-16 | 2018-03-16 | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-02-16: No hay Ingreso por parte de INDRA; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | [25 empty] | EIG
CONTROL DE INCENDIO | T | CALLE 13 | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo |  |  |  | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-02: NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X
|  | POLICIA | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo |  |  |  | 2018-02-01: NOCHE
TELEFONÍA | T | POLICIA | Bloques A - B y C |  |  |  | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-02: NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X
LAN | S | CALLE 13 | Piso 2 - Datacenter y C.C | M 20/03/2018 | MI 28/03/2018 | Noche | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | [19 empty] | CP | CP | CP | CP |  |  |  | CP | CP
|  | SUPERCADE | Piso 1 - Cuarto Rack | S 17/03/2018 | S 17/03/2018 | FDS | [71 empty] | EIG | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28
CABLEADO ESTRUCTURADO | S | CALLE 13 SUPERCADE | Piso 2 - Datacenter y Centro de Cableado Piso 1 - Cuarto rack pequeño | M 20/03/2018 | MI 28/03/2018 | Noche | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X |  |  | CP | CP | CP | CP | [13 empty] | CP | CP | CP | CP |  |  |  | CP | CP
|  |  |  | S 17/03/2018 | S 17/03/2018 | FDS | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | [30 empty] | EIG
TABLEROS | S | CALLE 13 | Piso 2 - Datacenter y C.C | S 17/03/2018 | MI 28/03/2018 | Noche | 2018-02-16: OK NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X |  |  | CP | CP | CP | CP | [11 empty] | CP |  | CP | CP | CP | CP |  |  |  | CP | CP
Note on BN32: ====== ID#AAABFYwWch0 (2024-01-30 15:34:53) APAGADO PARA IDENTIFICAR
Note on CA29: ====== ID#AAABFYwWciQ (2024-01-30 15:34:53) Realizar sw pequeño de Supercade
Note on CA31: ====== ID#AAABFYwWchw (2024-01-30 15:34:53) Realizar sw pequeño de Supercade

## Cronograma Abril (hidden)
CRONOGRAMA | [11 empty] | ENERO | [7 empty] | febrero | [27 empty] | ABRIL
Ámbito | P | Sede | Area a Intervenir | Inicio | Fin | Comentario | [41 empty] | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
[7 empty] | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-04 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-18 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15
ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación |  |  | Día | [42 empty] | X | bar: 2018-02-04
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación |  |  | Día | [50 empty] | X | bar: 2018-02-04
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación |  |  | Día | [58 empty] | X | bar: 2018-02-04
CCTV | M | CALLE 13 | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-02-16: No hay Ingreso por parte de INDRA; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X |  | X | X | X | X
|  | FONTIBON | Piso 1- Patios |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-02-23: X; 2018-02-24: X; 2018-02-26: X | [5 empty] | X | X |  | X | X
CONTROL DE ACCESO | M | CALLE 13 | Piso 2 y 3 - Ofc. Administrativas |  |  | Día | 2018-02-16: No hay Ingreso por parte de INDRA; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | [10 empty] | X | X | X
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Acuerdos de Pago |  |  | Día | [54 empty] | X | bar: 2018-01-22 to 2018-01-23; 2018-01-29; 2018-02-04; 2018-02-22 to 2018-02-28
UPS | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación |  |  | Mtto Overhaul | [55 empty] | X | [13 empty] | X | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04
|  | SUPERCADE | Piso 1 - Cuarto Rack y Cursos 1-2 |  |  | Mtto Overhaul | [61 empty] | X | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación |  |  | Mtto Overhaul | [68 empty] | X | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación |  |  | Con apagado | [54 empty] | X | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24
|  | FONTIBON | Piso 1 - Patios |  |  | Mtto Overhaul | [46 empty] | X | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24
|  | ALMACÉN | Piso 1 - Subestación |  |  | Mtto Overhaul | [43 empty] | X | [12 empty] | X | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-26
PLANTA Y TRANSFERENCIA | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación |  |  | FDS | [55 empty] | X | [13 empty] | X | bar: 2018-02-04
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación |  |  | FDS | [68 empty] | X | bar: 2018-02-04
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación |  |  | FDS | [54 empty] | X | bar: 2018-02-04
A.A | M | CALLE 13 | Piso 1 y 2 - Administrativa |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-02-16: No hay Ingreso por parte de INDRA; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | [15 empty] | X | X | X | X | X
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 y 2 - Oficinas en Gneral |  |  | Día | [63 empty] | X | X | X | X | bar: 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-23; 2018-02-04; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28
CONTROL DE INCENDIO | T | CALLE 13 | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-02: NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | [6 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | [6 empty] | X | X
|  | POLICIA | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo |  |  | Día | 2018-02-01: NOCHE | [16 empty] | X | -
TELEFONÍA | T | POLICIA | Bloques A - B y C |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-02: NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | [15 empty] | X | X | X
LAN | S | CALLE 13 | Piso 2 y 3 |  |  | Día | [47 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28
|  | POLICIA | Piso 2 - Datacenter y C.C |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | [18 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Cuarto Rack |  |  | Día | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28
CABLEADO ESTRUCTURADO | S | CALLE 13 | Piso 2 y 3 |  |  | Día | [47 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28
|  | POLICIA | Piso 2 - Datacenter y Centro de Cableado |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | [18 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Cuarto rack pequeño |  |  | Noche | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X
TABLEROS | S | CALLE 13 | Piso 2 y 3 |  |  | Día | [47 empty] | X | X | [5 empty] | X | X | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28
|  | POLICIA | Bloques A - B y C |  |  | Día | [59 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28
|  | PALOQUEMAO | Piso 2 - Datacenter y C.C |  |  | Noche | 2018-02-16: OK NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X
Note on AY18: ====== ID#AAABFYwWciU (2024-01-30 15:34:53) MARZO -Heidy Milena
Note on BN30: ====== ID#AAABFYwWciE (2024-01-30 15:34:53) APAGADO PARA IDENTIFICAR

## Abril (hidden)
CRONOGRAMA | [11 empty] | ENERO | [7 empty] | febrero | [27 empty] | ABRIL
Ámbito | P | Sede | Area a Intervenir | Inicio | Fin | Comentario | [41 empty] | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
[7 empty] | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-04 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-18 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15
ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación |  |  | Día | [42 empty] | A | bar: 2018-02-04
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación |  |  | Día | [50 empty] | A | bar: 2018-02-04
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación |  |  | Día | [58 empty] | A | bar: 2018-02-04
CCTV | M | CALLE 13 | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-02-16: No hay Ingreso por parte de INDRA; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X |  | CP | CP | CP | CP
|  | FONTIBON | Piso 1- Patios |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-02-23: X; 2018-02-24: X; 2018-02-26: X | [5 empty] | CP | CP |  | CP | CP
CONTROL DE ACCESO | M | CALLE 13 | Piso 2 y 3 - Ofc. Administrativas |  |  | Día | 2018-02-16: No hay Ingreso por parte de INDRA; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | [10 empty] | CP | CP | CP
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Acuerdos de Pago |  |  | Día | [54 empty] | CP | bar: 2018-01-22 to 2018-01-23; 2018-01-29; 2018-02-04; 2018-02-22 to 2018-02-28
UPS | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación |  |  | Mtto Overhaul | [55 empty] | EIG | [13 empty] | EIG | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04
|  | SUPERCADE | Piso 1 - Cuarto Rack y Cursos 1-2 |  |  | Mtto Overhaul | [61 empty] | EIG | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación |  |  | Mtto Overhaul | [62 empty] | EIG | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación |  |  | Mtto Overhaul | [54 empty] | EIG | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24
|  | FONTIBON | Piso 1 - Patios |  |  | Mtto Overhaul | [46 empty] | C | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24
|  | ALMACÉN | Piso 1 - Subestación |  |  | Mtto Overhaul | [42 empty] | C | [13 empty] | C | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-26
PLANTA Y TRANSFERENCIA | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación |  |  | FDS | [55 empty] | EIG | [13 empty] | EIG | bar: 2018-02-04
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación |  |  | FDS | [61 empty] | EIG | bar: 2018-02-04
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación |  |  | FDS | [54 empty] | EIG | bar: 2018-02-04
A.A | M | CALLE 13 | Piso 1 y 2 - Administrativa |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-02-16: No hay Ingreso por parte de INDRA; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | [15 empty] | EIG | EIG | EIG | EIG | EIG
|  | PalOQUEMAO | Piso 1 y 2 - Oficinas en Gneral |  |  | Día | [61 empty] | EIG |  | EIG | EIG | bar: 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-23; 2018-02-04; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28
CONTROL DE INCENDIO | T | CALLE 13 | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-02: NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X
|  | POLICIA | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo |  |  | Día | 2018-02-01: NOCHE | [16 empty] | C | C
TELEFONÍA | T | POLICIA | Bloques A - B y C |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-02: NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | [15 empty] | P | P | P
LAN | S | CALLE 13 | [51 empty] | CP | CP | [5 empty] | CP | CP | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28
|  | POLICIA | Piso 2 - Datacenter y C.C |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | [18 empty] | P | P | P | P | P | P
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Cuarto Rack |  |  | Día | [65 empty] | P | P | P | P | P | P | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28
CABLEADO ESTRUCTURADO | S | CALLE 13 | Piso 2 y 3 |  |  | Día | [47 empty] | CP | CP | [5 empty] | CP | CP | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28
|  | POLICIA | Piso 2 - Datacenter y Centro de Cableado |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | [18 empty] | P | P | P | P | P | P
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Cuarto rack pequeño |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | [24 empty] | P | P | P | P | P | P
TABLEROS | S | CALLE 13 | Piso 2 y 3 |  |  | Día | [47 empty] | CP | CP | [5 empty] | CP | CP | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28
|  | POLICIA | Bloques A - B y C |  |  | Día | [59 empty] | C | C | C | C | C | C | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28
|  | PALOQUEMAO | Piso 2 - Datacenter y C.C |  |  | Día | 2018-02-16: OK NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | [24 empty] | C | C | C | C | C | C
Note on BN30: ====== ID#AAABFYwWch8 (2024-01-30 15:34:53) APAGADO PARA IDENTIFICAR

## Cronograma Mayo (hidden)
CRONOGRAMA |  |  |  |  | MAYO
Ámbito | P | Sede | Area a Intervenir | Comentario | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación | Día | bar: MAYO L 7
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación | Día | bar: MAYO M 15
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación | Día | bar: MAYO L 21
CCTV | M | CALLE 13 | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo | Día | bar: MAYO M 2 to MAYO S 5
|  | FONTIBON | Piso 1- Patios | Día
CONTROL DE ACCESO | M | CALLE 13 | Piso 2 y 3 - Ofc. Administrativas | Día | bar: MAYO L 7 to MAYO M 9
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Acuerdos de Pago | Día | bar: MAYO J 10
UPS | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación | Mtto Overhaul | bar: MAYO S 12
|  | SUPERCADE | Piso 1 - Cuarto Rack y Cursos 1-2 | Mtto Overhaul | bar: MAYO S 12
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación | Mtto Overhaul | bar: MAYO D 13
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación | Con apagado | bar: MAYO L 14
|  | FONTIBON | Piso 1 - Patios | Mtto Overhaul | bar: MAYO V 11
|  | ALMACÉN | Piso 1 - Subestación | Mtto Overhaul | bar: MAYO J 3
PLANTA Y TRANSFERENCIA | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación | FDS | bar: MAYO S 12
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación | FDS | bar: MAYO D 13
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación | FDS | bar: MAYO L 14
A.A | M | CALLE 13 | Piso 1 y 2 - Administrativa | Día | bar: MAYO M 15
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 y 2 - Oficinas en Gneral | Día
CONTROL DE INCENDIO | T | CALLE 13 | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo | Día | bar: MAYO M 1; MAYO S 5 to MAYO D 6; MAYO S 12 to MAYO L 14; MAYO S 19 to MAYO D 20; MAYO S 26 to MAYO D 27
|  | POLICIA | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo | Día
TELEFONÍA | T | POLICIA | Bloques A - B y C | Día
LAN | S | CALLE 13 | Piso 2 y 3 | Día | bar: MAYO M 2 to MAYO J 31
|  | PALOQUEMAO | Piso 2 - Datacenter y C.C | Día | bar: MAYO M 2 to MAYO J 31
|  | CHICO | Validar ubicación | Día | bar: MAYO L 7
|  | MUZU | Validar ubicación | Día | bar: MAYO M 2
|  | ALMACEN | Validar ubicación | Día | bar: MAYO J 3
|  | SUPERCADE | Validar ubicación | Día | bar: MAYO V 4
CABLEADO ESTRUCTURADO | S | CALLE 13 | Piso 2 y 3 | Día | bar: MAYO M 2 to MAYO J 31
|  | PALOQUEMAO | Piso 2 - Datacenter y C.C | Día | bar: MAYO M 2 to MAYO J 31
|  | CHICO | Validar ubicación | Día | bar: MAYO L 7
|  | MUZU | Validar ubicación | Día | bar: MAYO M 2
|  | ALMACEN | Validar ubicación | Día | bar: MAYO J 3
|  | VILLA ALSACIA | Validar ubicación | Día | bar: MAYO V 4
|  | Supercade | Validar ubicación | Día | bar: MAYO S 5 to MAYO D 6
|  | CLM | Validar ubicación | Día | bar: MAYO L 7 to MAYO V 11
TABLEROS | S | CALLE 13 | Piso 2 y 3 | Día | bar: MAYO M 2 to MAYO J 31
|  | PALOQUEMAO | Piso 2 - Datacenter y C.C | Día | bar: MAYO M 2 to MAYO J 31
|  | CHICO | Validar ubicación | Día | bar: MAYO L 7
|  | ALMACEN | Validar ubicación | Día | bar: MAYO J 3
Note on H18: ====== ID#AAABFYwWchs (2024-01-30 15:34:53) enviar correo para que giovanny responda el por que no se hace -Heidy Milena
Note on I32: ====== ID#AAABFYwWciA (2024-01-30 15:34:53) enviar correo de por que no se hace este semestre -Heidy Milena
Note on J39: ====== ID#AAABFYwWciI (2024-01-30 15:34:53) enviar correo de ejecución de mtto en supercade -Heidy Milena

## Mayo (hidden)
CRONOGRAMA |  |  |  |  | MAYO
Ámbito | P | Sede | Area a Intervenir | Comentario | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación | Día | bar: MAYO L 7
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación | Día | bar: MAYO M 15
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación | Día | bar: MAYO L 21
CCTV | M | CALLE 13 | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo | Día | bar: MAYO M 2 to MAYO S 5
|  | FONTIBON | Piso 1- Patios | Día | bar: MAYO V 11 to MAYO S 12; MAYO M 15 to MAYO M 16
CONTROL DE ACCESO | M | CALLE 13 | Piso 2 y 3 - Ofc. Administrativas | Día | bar: MAYO L 7 to MAYO M 9
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Acuerdos de Pago | Día | bar: MAYO J 10
UPS | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación | Mtto Overhaul | MAYO M 1: EIG; MAYO S 5: EIG; MAYO S 12: EIG
|  | SUPERCADE | Piso 1 - Cuarto Rack y Cursos 1-2 | Mtto Overhaul | bar: MAYO S 12
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación | Mtto Overhaul | MAYO D 13: EIG
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación | Con apagado | MAYO L 14: EIG
|  | FONTIBON | Piso 1 - Patios | Mtto Overhaul | bar: MAYO V 11
|  | ALMACÉN | Piso 1 - Subestación | Mtto Overhaul | bar: MAYO J 3
PLANTA Y TRANSFERENCIA | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación | FDS | MAYO M 1: EIG; MAYO S 5: EIG; MAYO S 12: EIG
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación | FDS | MAYO D 13: EIG
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación | FDS | MAYO L 14: EIG
A.A | M | CALLE 13 | Piso 1 y 2 - Administrativa | Día | MAYO M 15: EIG
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 y 2 - Oficinas en Gneral | Día
CONTROL DE INCENDIO | T | CALLE 13 | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo | Día
|  | POLICIA | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo | Día
TELEFONÍA | T | POLICIA | Bloques A - B y C | Día
LAN | S | CALLE 13 | Piso 2 y 3 | Día | bar: MAYO M 1 to MAYO J 31
|  | PALOQUEMAO | Piso 2 - Datacenter y C.C | Día | bar: MAYO M 1 to MAYO J 31
|  | CHICO | Validar ubicación | Día | bar: MAYO M 1
|  | MUZU | Validar ubicación | Día | bar: MAYO M 2
|  | ALMACEN | Validar ubicación | Día | bar: MAYO J 3
|  | DATACENTER | Validar ubicación | Día | bar: MAYO V 4
CABLEADO ESTRUCTURADO | S | CALLE 13 | Piso 2 y 3 | Día | bar: MAYO M 1 to MAYO J 31
|  | PALOQUEMAO | Piso 2 - Datacenter y C.C | Día | bar: MAYO M 1 to MAYO J 31
|  | CHICO | Validar ubicación | Día | bar: MAYO M 1
|  | MUZU | Validar ubicación | Día | bar: MAYO M 2
|  | ALMACEN | Validar ubicación | Día | bar: MAYO J 3
|  | VILLA ALSACIA | Validar ubicación | Día | bar: MAYO V 4
|  | CLM | Validar ubicación | Día | bar: MAYO L 7 to MAYO V 11
TABLEROS | S | CALLE 13 | Piso 2 y 3 | Día | bar: MAYO M 1 to MAYO J 31
|  | PALOQUEMAO | Piso 2 - Datacenter y C.C | Día | bar: MAYO M 1 to MAYO J 31
|  | CHICO | Validar ubicación | Día | bar: MAYO M 1
|  | ALMACEN | Validar ubicación | Día | bar: MAYO J 3

## Cronograma Junio (hidden)
CRONOGRAMA | [11 empty] | ENERO | [7 empty] | febrero | [27 empty] | JUNIO
Ámbito | P | Sede | Area a Intervenir | Inicio | Fin | Comentario | [41 empty] | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
[7 empty] | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-04 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-18 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15
ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación |  |  | DÍA | [52 empty] | X | bar: 2018-02-04
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación |  |  | DÍA | [59 empty] | X | bar: 2018-02-04
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación |  |  | DÍA | [66 empty] | X | bar: 2018-02-04
CONTROL DE ACCESO | M | CALLE 13 | Piso 2 y 3 - Ofc. Administrativas |  |  | DÍA | 2018-02-16: No hay Ingreso por parte de INDRA; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | [11 empty] | X | X | X
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Acuerdos de Pago |  |  | DÍA | [48 empty] | X | bar: 2018-01-22 to 2018-01-23; 2018-02-04; 2018-02-22 to 2018-02-28
UPS | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación |  |  | Mtto Overhaul | [56 empty] | X | bar: 2018-01-30 to 2018-01-31; 2018-02-04
|  | SUPERCADE | Piso 1 - Cuarto Rack y Cursos 1-2 |  |  | Mtto Overhaul | [56 empty] | X | bar: 2018-01-30 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación |  |  | Mtto Overhaul | [58 empty] | X | bar: 2018-01-30 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación |  |  | Mtto Overhaul | [63 empty] | X | bar: 2018-01-30 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24
|  | FONTIBON | Piso 1 - Patios |  |  | Mtto Overhaul | [65 empty] | X | bar: 2018-01-30 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24
PLANTA Y TRANSFERENCIA | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación |  |  | DÍA | [56 empty] | X | bar: 2018-02-04
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación |  |  | NOCHE | [58 empty] | X | bar: 2018-02-04
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación |  |  | DÍA | [63 empty] | X | bar: 2018-02-04
A.A | M | CALLE 13 | Piso 1 y 2 - Administrativa |  |  | DÍA | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-02-16: No hay Ingreso por parte de INDRA; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | [17 empty] | X | X | X | X | X
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 y 2 - Oficinas en Gneral |  |  | DÍA | [65 empty] | X | X | X | X | X | bar: 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-23; 2018-02-04; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28
CONTROL DE INCENDIO | T | CALLE 13 | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo |  |  |  | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-02: NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X
|  | POLICIA | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo |  |  |  | 2018-02-01: NOCHE
TELEFONÍA | T | POLICIA | Bloques A - B y C |  |  | DÍA | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-02: NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | [17 empty] | X | X | X | X | X
LAN | S | CHICO | Piso 2 y 3 |  |  | DÍA | [52 empty] | X | X | X | X | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-30 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28
|  | POLICIA | Piso 2 - Datacenter y C.C |  |  | DÍA | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | [17 empty] | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Cuarto Rack |  |  | DÍA | [41 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-30 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28
CABLEADO ESTRUCTURADO | S | CHICO | Piso 2 y 3 |  |  | DÍA | [52 empty] | X | X | X | X | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-30 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28
|  | POLICIA | Piso 2 - Datacenter y Centro de Cableado |  |  | DÍA | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | [17 empty] | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Cuarto rack pequeño |  |  | DÍA | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
TABLEROS | S | CHICO | Piso 2 y 3 |  |  | DÍA | [52 empty] | X | X | X | X | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-30 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28
|  | POLICIA | Bloques A - B y C |  |  | DÍA | [58 empty] | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-30 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28
|  | PALOQUEMAO | Piso 2 - Datacenter y C.C |  |  | DÍA | 2018-02-16: OK NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X

## JUNIO (hidden)
CRONOGRAMA |  |  |  | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE
Ámbito | P | Sede | Horario de Trabajo | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA | M | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | bar: M 12; L 9; L 6; L 10; L 8; V 2
|  | Paloquemao | 8 a 18 | bar: M 19; L 16; L 13; L 17; M 16; M 6
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 8 a 18 | bar: M 26; L 23; M 21; L 24; L 22; M 13
CONTROL DE ACCESO | M | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | M 12: X; M 13: X; J 14: X; M 3: JC; M 4: JC; J 5: JC; V 6: JC; S 7: JC; M 21: JC; M 22: JC; J 23: JC; V 24: JC; L 3: JC; M 4: JC; M 5: JC; J 6: JC; V 7: JC; L 1: CC; M 2: CC; M 3: CC; J 4: CC; V 5: CC; L 22: JC; M 23: JC; M 24: JC; J 25: JC; J 1: JC; V 2: JC; S 3: JC; M 6: JC; M 7: JC; J 8: JC
|  | Paloquemao | 8 a 18 | bar: V 8; L 9; S 25; V 26 to S 27
UPS | M | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | S 16: X; S 7: EIG; S 4: EIG; S 8: EIG; S 6: EIG; S 3: EIG
|  | Supercade Calle 13 | 8 a 18 | bar: S 16; S 7; S 4; S 8; S 6; S 3
|  | Paloquemao | 8 a 18 | L 18: X; D 8: EIG; D 5: EIG; D 9: EIG; D 7: EIG; D 4: EIG
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 8 a 18 | S 23: X; S 14: EIG; S 11: EIG; S 15: EIG; S 13: EIG; L 5: EIG
|  | Patios Fontibón | 8 a 18 | bar: L 25; L 9; L 6; L 10; L 8; M 6
PLANTA Y TRANSFERENCIA | M | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | S 16: X; S 7: EIG; S 4: EIG; S 8: EIG; S 6: EIG; S 3: EIG
|  | Paloquemao | 8 a 18 | L 18: X; D 8: EIG; D 5: EIG; D 9: EIG; D 7: EIG; D 4: EIG
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 8 a 18 | S 23: X; S 14: EIG; S 11: EIG; S 15: EIG; S 13: EIG; L 5: EIG
A.A | B | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | L 18: X; M 19: X; M 20: X; J 21: X; V 22: X; M 1: EIG; J 2: EIG; V 3: EIG; L 1: EIG; M 2: EIG; M 3: EIG; J 4: EIG; V 5: EIG
|  | Supercade Calle 13 | 8 a 18 | S 23: X; D 24: X; S 4: EIG; D 5: EIG; S 6: EIG
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 8 a 18 | V 22: X; L 6: EIG; S 6: EIG
|  | Paloquemao | 8 a 18 | L 25: X; M 26: X; M 27: X; J 28: X; V 29: X; M 8: EIG; J 9: EIG; V 10: EIG; S 11: EIG; D 12: EIG; L 8: EIG; M 9: EIG; M 10: EIG; J 11: EIG; V 12: EIG
CONTROL DE INCENDIO | T | CALLE 13
POLICIA
TELEFONÍA | T | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 7 a 17 | bar: L 18 to V 22; L 3 to V 7
LAN | S | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: M 19 to S 22; L 24 to S 29; L 1 to S 6; L 8 to S 13; M 16 to S 20; L 29 to M 31
|  | Supercade Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: V 9 to S 10; M 13 to V 16
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 7 a 17 | bar: L 18 to V 22; L 25 to V 29
|  | Paloquemao | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: M 17 to V 20; M 24 to S 28; M 31 to S 4; M 8 to S 11; L 13 to S 18
|  | Chico | 8 a 18 | bar: M 12 to S 16
|  | Muzu | 8 a 18 | bar: M 10 to V 13
|  | Patios Fontibón | 8 a 18 | bar: L 17 to M 18
|  | Almacén | 8 a 18 | bar: L 27 to V 31
CABLEADO ESTRUCTURADO | S | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: M 19 to S 22; L 24 to S 29; M 2 to S 6; L 8 to S 13; M 16 to S 20; L 29 to M 31
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 7 a 17 | bar: L 18 to V 22; L 25 to V 29
|  | Paloquemao | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: M 17 to V 20; M 24 to S 28; M 31 to S 4; M 8 to S 11; L 13 to S 18
|  | Chico | 8 a 18 | bar: M 12 to S 16
|  | Almacén | 8 a 18 | bar: L 27 to V 31
|  | Patios Fontibón | 8 a 18 | bar: L 17 to M 18
|  | Villa Alsacia ( Patios Transitorio ) | 8 a 18 | bar: L 10 to V 14
|  | Muzu | 8 a 18 | bar: M 10 to S 14
|  | Supercade Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: V 9 to S 10; M 13 to V 16
|  | CLM - Usme | 7 a 16 | bar: L 9
|  | CLM - San Cristóbal | 7 a 16 | bar: L 9
|  | CLM - Candelaria | 7 a 16 | bar: L 9
|  | CLM - Santa Fé | 7 a 16 | bar: L 9
|  | CLM - Teusaquillo | 7 a 16 | bar: L 16
|  | CLM - Barrios Unidos | 7 a 16 | bar: L 16
|  | CLM - Chapinero | 7 a 16 | bar: L 16
|  | CLM - Usaquén | 7 a 16 | bar: L 16
|  | CLM - Suba | 7 a 16 | bar: L 23
|  | CLM - Engativa | 7 a 16 | bar: L 23
|  | CLM - Fontibon | 7 a 16 | bar: L 23
|  | CLM - Kennedy | 7 a 16 | bar: L 23
|  | CLM - Bosa | 7 a 16 | bar: L 30
|  | CLM - Ciudad Bolívar | 7 a 16 | bar: L 30
|  | CLM - Tunjuelito | 7 a 16 | bar: L 30
|  | CLM - Rafael Uribe | 7 a 16 | bar: L 30
|  | CLM - Antonio Nariño | 7 a 16 | bar: L 6
|  | CLM - Puente Aranda | 7 a 16 | bar: L 6
|  | CLM - Martires | 7 a 16 | bar: L 6
|  | CLM - Sumapaz | 7 a 16 | bar: L 6
TABLEROS | S | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: M 19 to S 22; L 24 to S 29; L 1 to S 6; L 8 to S 13; M 16 to S 20; L 29 to M 31
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 7 a 17 | bar: L 18 to V 22; L 25 to V 29
|  | Paloquemao | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: M 24 to S 28; M 31 to S 4; M 8 to S 11; L 13 to S 18
|  | Chico | 8 a 18 | bar: M 12 to S 16
|  | Almacén | 8 a 18 | bar: L 27 to V 31

## JULIO (hidden)
CRONOGRAMA |  |  |  | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE
Ámbito | P | Sede | Horario de Trabajo | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA | M | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | bar: M 12; L 9; L 6; L 10; L 8; V 2
|  | Paloquemao | 8 a 18 | bar: M 19; L 16; L 13; L 17; M 16; S 3
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 8 a 18 | bar: M 26; L 23; M 21; L 24; L 22; D 4
CONTROL DE ACCESO | M | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | M 12: CA; M 13: CA; J 14: CA; M 3: X; M 4: X; J 5: X; V 6: X; S 7: X; M 21: JC; M 22: JC; J 23: JC; V 24: JC; L 3: JC; M 4: JC; M 5: JC; J 6: JC; V 7: JC; L 22: JC; M 23: JC; M 24: JC; J 25: JC; J 1: JC; V 2: JC; S 3: JC; D 4: JC; L 5: JC
|  | Paloquemao | 8 a 18 | V 8: CA; L 9: X; S 25: JC; V 26: JC; S 27: JC
UPS | M | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | S 16: EIG; S 7: X; S 4: EIG; S 8: EIG; S 6: EIG; S 3: EIG
|  | Supercade Calle 13 | 8 a 18 | bar: S 16; S 7; S 4; S 8; S 6; S 3
|  | Paloquemao | 8 a 18 | L 18: EIG; D 8: X; D 5: EIG; D 9: EIG; D 7: EIG; D 4: EIG
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 8 a 18 | S 23: EIG; S 14: X; S 11: EIG; S 15: EIG; S 13: EIG; L 5: EIG
|  | Patios Fontibón | 8 a 18 | bar: L 25; L 9; L 6; L 10; L 8; S 3
PLANTA Y TRANSFERENCIA | M | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | S 16: EIG; S 7: X; S 4: EIG; S 8: EIG; S 6: EIG; S 3: EIG
|  | Paloquemao | 8 a 18 | L 18: EIG; D 8: X; D 5: EIG; D 9: EIG; D 7: EIG; D 4: EIG
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 8 a 18 | S 23: EIG; S 14: X; S 11: EIG; S 15: EIG; S 13: EIG; L 5: EIG
A.A | B | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | L 18: EIG; M 19: EIG; M 20: EIG; J 21: EIG; V 22: EIG; M 1: EIG; J 2: EIG; V 3: EIG; L 1: EIG; M 2: EIG; M 3: EIG; J 4: EIG; V 5: EIG
|  | Supercade Calle 13 | 8 a 18 | S 23: EIG; D 24: EIG; S 4: EIG; D 5: EIG; S 6: EIG
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 8 a 18 | V 22: EIG; L 6: EIG; S 6: EIG
|  | Paloquemao | 8 a 18 | L 25: EIG; M 26: EIG; M 27: EIG; J 28: EIG; V 29: EIG; M 8: EIG; J 9: EIG; V 10: EIG; S 11: EIG; D 12: EIG; L 8: EIG; M 9: EIG; M 10: EIG; J 11: EIG; V 12: EIG
CONTROL DE INCENDIO | T | CALLE 13
POLICIA
TELEFONÍA | T | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 7 a 17 | bar: L 18 to V 22; L 3 to V 7
LAN | S | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: M 19 to S 22; L 24 to S 29; L 1 to S 6; L 8 to S 13; M 16 to S 20; L 29 to M 31
|  | Supercade Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: V 9 to S 10; M 13 to V 16
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 7 a 17 | bar: L 18 to V 22; L 25 to V 29
|  | Paloquemao | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: M 17 to V 20; M 24 to S 28; M 31 to S 4; M 8 to S 11; L 13 to S 18
|  | Chico | 8 a 18 | bar: M 12 to S 16
|  | Muzu | 8 a 18 | bar: M 10 to V 13
|  | Patios Fontibón | 8 a 18 | bar: L 17 to M 18
|  | Almacén | 8 a 18 | bar: L 27 to V 31
CABLEADO ESTRUCTURADO | S | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: M 18 to S 22; L 24 to S 29; L 1 to S 6
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 7 a 17 | bar: L 18 to V 22; L 25 to V 29
|  | Paloquemao | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: M 17 to V 20; M 24 to S 28; M 31 to S 4; M 8 to S 11; L 13 to S 18
|  | Chico | 8 a 18 | bar: M 12 to S 16
|  | Almacén | 8 a 18 | bar: L 27 to V 31
|  | Patios Fontibón | 8 a 18 | bar: L 17 to M 18
|  | Villa Alsacia ( Patios Transitorio ) | 8 a 18 | bar: L 10 to V 14
|  | Muzu | 8 a 18 | bar: M 10 to S 14
|  | Supercade Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: L 8 to S 13; M 16 to S 20; L 29 to M 31
|  | CLM - Usme | 7 a 16 | bar: L 9
|  | CLM - San Cristóbal | 7 a 16 | bar: L 9
|  | CLM - Candelaria | 7 a 16 | bar: L 9
|  | CLM - Santa Fé | 7 a 16 | bar: L 9
|  | CLM - Teusaquillo | 7 a 16 | bar: L 16
|  | CLM - Barrios Unidos | 7 a 16 | bar: L 16
|  | CLM - Chapinero | 7 a 16 | bar: L 16
|  | CLM - Usaquén | 7 a 16 | bar: L 16
|  | CLM - Suba | 7 a 16 | bar: L 23
|  | CLM - Engativa | 7 a 16 | bar: L 23
|  | CLM - Fontibon | 7 a 16 | bar: L 23
|  | CLM - Kennedy | 7 a 16 | bar: L 23
|  | CLM - Bosa | 7 a 16 | bar: L 30
|  | CLM - Ciudad Bolívar | 7 a 16 | bar: L 30
|  | CLM - Tunjuelito | 7 a 16 | bar: L 30
|  | CLM - Rafael Uribe | 7 a 16 | bar: L 30
|  | CLM - Antonio Nariño | 7 a 16 | bar: L 6
|  | CLM - Puente Aranda | 7 a 16 | bar: L 6
|  | CLM - Martires | 7 a 16 | bar: L 6
|  | CLM - Sumapaz | 7 a 16 | bar: L 6
TABLEROS | S | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: M 18 to S 22; L 24 to S 29; L 1 to S 6
Supercade Calle 13 | bar: L 8 to S 13; M 16 to S 20; L 29 to M 31
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 7 a 17 | bar: L 18 to V 22; L 25 to V 29; L 27 to S 1; L 10 to V 14
|  | Paloquemao | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: M 24 to S 28; M 31 to S 4; M 8 to S 11; L 13 to S 18
|  | Chico | 8 a 18 | bar: M 12 to S 16
|  | Almacén | 8 a 18 | bar: L 27 to V 31

## Octubre. (hidden)
CRONOGRAMA |  |  |  | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE
Ámbito | P | Sede | Horario de Trabajo | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA | M | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | bar: M 12; L 9; L 6; L 10; L 8; V 2
|  | Paloquemao | 8 a 18 | bar: M 19; L 16; L 13; L 17; M 16; S 3
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 8 a 18 | bar: M 26; L 23; M 21; L 24; L 22; D 4
CONTROL DE ACCESO | M | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | bar: M 12 to J 14; M 3 to S 7; M 21 to V 24; L 3 to V 7; L 22 to J 25; J 1 to L 5
|  | Paloquemao | 8 a 18 | bar: V 8; L 9; S 25; V 26 to S 27
UPS | M | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | S 16: EIG; S 7: X; S 4: X; S 8: X; S 6: X; S 3: X
|  | Supercade Calle 13 | 8 a 18 | bar: S 16; S 7; S 4; S 8; S 6; S 3
|  | Paloquemao | 8 a 18 | L 18: EIG; D 8: X; D 5: X; D 9: X; D 7: X; D 4: X
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 8 a 18 | S 23: EIG; S 14: X; S 11: X; S 15: X; S 13: X; L 5: X
|  | Patios Fontibón | 8 a 18 | bar: L 25; L 9; L 6; L 10; L 8; S 3
PLANTA Y TRANSFERENCIA | M | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | S 16: EIG; S 7: X; S 4: X; S 8: X; S 6: X; S 3: X
|  | Paloquemao | 8 a 18 | L 18: EIG; D 8: X; D 5: X; D 9: X; D 7: X; D 4: X
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 8 a 18 | S 23: EIG; S 14: X; S 11: X; S 15: X; S 13: X; L 5: X
A.A | B | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | L 18: EIG; M 19: EIG; M 20: EIG; J 21: EIG; V 22: EIG; M 1: X; J 2: X; V 3: X; L 1: X; M 2: X; M 3: X; J 4: X; V 5: X
|  | Supercade Calle 13 | 8 a 18 | S 23: EIG; D 24: EIG; S 4: X; D 5: X; S 6: X
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 8 a 18 | V 22: EIG; L 6: X; S 6: X
|  | Paloquemao | 8 a 18 | L 25: EIG; M 26: EIG; M 27: EIG; J 28: EIG; V 29: EIG; M 8: X; J 9: X; V 10: X; S 11: X; D 12: X; L 8: X; M 9: X; M 10: X; J 11: X; V 12: X
CONTROL DE INCENDIO | T | CALLE 13
POLICIA
TELEFONÍA | T | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 7 a 17 | bar: L 18 to V 22; L 3 to V 7
LAN | S | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: M 19 to S 22; L 24 to S 29; L 1 to S 6; L 8 to S 13; M 16 to S 20; L 29 to M 31
|  | Supercade Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: V 9 to S 10; M 13 to V 16
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 7 a 17 | bar: L 18 to V 22; L 25 to V 29
|  | Paloquemao | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: M 17 to V 20; M 24 to S 28; M 31 to S 4; M 8 to S 11; L 13 to S 18
|  | Chico | 8 a 18 | bar: M 12 to S 16
|  | Muzu | 8 a 18 | bar: M 10 to V 13
|  | Patios Fontibón | 8 a 18 | bar: L 17 to M 18
|  | Almacén | 8 a 18 | bar: L 27 to V 31
CABLEADO ESTRUCTURADO | S | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: M 18 to S 22; L 24 to S 29; L 1 to S 6
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 7 a 17 | bar: L 18 to V 22; L 25 to V 29
|  | Paloquemao | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: M 17 to V 20; M 24 to S 28; M 31 to S 4; M 8 to S 11; L 13 to S 18
|  | Chico | 8 a 18 | bar: M 12 to S 16
|  | Almacén | 8 a 18 | bar: L 27 to V 31
|  | Patios Fontibón | 8 a 18 | bar: L 17 to M 18
|  | Villa Alsacia ( Patios Transitorio ) | 8 a 18 | bar: L 10 to V 14
|  | Muzu | 8 a 18 | bar: M 10 to S 14
|  | Supercade Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: L 8 to S 13; M 16 to S 20; L 29 to M 31
|  | CLM - Usme | 7 a 16 | bar: L 9
|  | CLM - San Cristóbal | 7 a 16 | bar: L 9
|  | CLM - Candelaria | 7 a 16 | bar: L 9
|  | CLM - Santa Fé | 7 a 16 | bar: L 9
|  | CLM - Teusaquillo | 7 a 16 | bar: L 16
|  | CLM - Barrios Unidos | 7 a 16 | bar: L 16
|  | CLM - Chapinero | 7 a 16 | bar: L 16
|  | CLM - Usaquén | 7 a 16 | bar: L 16
|  | CLM - Suba | 7 a 16 | bar: L 23
|  | CLM - Engativa | 7 a 16 | bar: L 23
|  | CLM - Fontibon | 7 a 16 | bar: L 23
|  | CLM - Kennedy | 7 a 16 | bar: L 23
|  | CLM - Bosa | 7 a 16 | bar: L 30
|  | CLM - Ciudad Bolívar | 7 a 16 | bar: L 30
|  | CLM - Tunjuelito | 7 a 16 | bar: L 30
|  | CLM - Rafael Uribe | 7 a 16 | bar: L 30
|  | CLM - Antonio Nariño | 7 a 16 | bar: L 6
|  | CLM - Puente Aranda | 7 a 16 | bar: L 6
|  | CLM - Martires | 7 a 16 | bar: L 6
|  | CLM - Sumapaz | 7 a 16 | bar: L 6
TABLEROS | S | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: M 18 to S 22; L 24 to S 29; L 1 to S 6
Supercade Calle 13 | bar: L 8 to S 13; M 16 to S 20; L 29 to M 31
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 7 a 17 | bar: L 18 to V 22; L 25 to V 29; L 27 to S 1; L 10 to V 14
|  | Paloquemao | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: M 24 to S 28; M 31 to S 4; M 8 to S 11; L 13 to S 18
|  | Chico | 8 a 18 | bar: M 12 to S 16
|  | Almacén | 8 a 18 | bar: L 27 to V 31

## PLAN MST OTIC
PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 2024 Código: PA04-PL06 Versión: 1.0 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
CONTROL DE CAMBIOS |  | FECHA | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN
|  | 2024-01-30 | 1.0 | Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos 2024
INTRODUCCIÓN |  | La Secretaría Distrital de Movilidad, a través de la Subsecretaría de Gestión Corporativa y la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, debe garantizar el óptimo funcionamiento de la infraestructura tecnológica de la Entidad, brindar el soporte técnico especializado a los funcionarios, velar por el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica e informática tanto para los funcionarios y contratistas que hacen parte de la Secretaría Distrital de Movilidad y cada una de sus sedes, como para las conexiones que se tienen con las entidades externas (RUNT, VUS, SIMIT, Secretaría de Hacienda, Entidades del Sector Movilidad, entre otras) que prestan servicios conexos y para los ciudadanos. Por lo anterior es de carácter prioritario para la entidad realizar mantenimientos preventivos y/o correctivos para los elementos de la infraestructura tecnológica, convirtiéndose en un componente primordial que gestiona, fortalece la disponibilidad de la información y acceso a la plataforma tecnológica para todos los usuarios de la SDM.
OBJETIVO |  | Gestionar el desarrollo de los mantenimientos preventivos y correctivos a los elementos de la infraestructura tecnológica de la Secretaría Distrital de Movilidad para la vigencia 2024.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |  | 1. Crear un instrumento digital para seguimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura tecnológica de la Entidad. 2. Confrontar la información obtenida a través del instrumento Vs. tablero de control semanal de mantenimientos.
RESPONSABLES |  | La Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación por medio de contrato a tercero.
MARCO LEGAL |  | Decreto 1078 2015 Nacional Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual incluye el Decreto 2573 de 2014, el cual establece los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea. Documento Maestro del Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI.G.GEN.01 – 2019)
MARCO CONCEPTUAL |  | Si existen dudas sobre algún término mencionado en este documento, consulte el glosario de la entidad en el siguiente link: https://www.movilidadbogota.gov.co/web/glosario El glosario de la SDM es una herramienta que recopila los principales términos asociados en los diferentes documentos de la entidad, los términos se encuentran organizados alfabéticamente y las definiciones se presentan en un lenguaje claro, para una mejor apropiación por parte de los diferentes usuarios”.
ESTRATEGIA |  | 1. Aplicar el instrumento digital para seguimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura tecnológica de la Entidad. 2. Analizar la información recolectada a través de los instrumentos digitales. 3. Toma de decisiones para mejora continua y aplicación de los Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS).
INDICADORES Y METAS
PROYECTO DE INVERSIÓN |  | Nombre del Proyecto de inversión | Código fuente financiación | Línea PAA 2022 | Código rubro presupuestal | Valor total estimado 2022 | Objetos | Fecha
|  | 7570. Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá | 1-100-I017 VA-Multas de tránsito | SGC-196-197-220 Meta # 4 | O23011605560000007570 | 4333243000 | Prestar los servicios de gestión administración y operación de la plataforma tecnológica de información y comunicaciones de la Data Centers de la Secretaria Distrital de Movilidad incluyendo el mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y soporte técnico TI. | 2024-06-20
Contratar la mesa de servicios y atención de requerimientos de usuario de la plataforma tecnológica de información y comunicaciones de la secretaria distrital de movilidad incluyendo los servicios de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y soporte técnico a computadores y periféricos
Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y soporte técnico de las UPSS de la Secretaria Distrital de Movilidad.
DESCRIPCIÓN DE RIESGOS https://www.movilidadbogota.gov.co/web/gestion_de_riesgos
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  | Estrategia | Acción | Responsable | Producto | línea PAA | Objeto de la Contratación | Fecha Inicio y Fecha Fin
|  | 1. Aplicar el instrumento digital para seguimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura tecnológica de la Entidad. | Actualizar, verificar y publicar el cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura tecnológica de la Entidad. | OTIC | Cronograma de mantenimientos preventivos publicado | SGC-196-197-220 Meta # 4 | Prestar los servicios de gestión administración y operación de la plataforma tecnológica de información y comunicaciones de la Data Centers de la Secretaria Distrital de Movilidad incluyendo el mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y soporte técnico TI. Contratar la mesa de servicios y atención de requerimientos de usuario de la plataforma tecnológica de información y comunicaciones de la secretaria distrital de movilidad incluyendo los servicios de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y soporte técnico a computadores y periféricos. Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y soporte técnico de las UPSS de la Secretaria Distrital de Movilidad. | Fecha Inicio 02/01/2024 Fecha de Finalización 29/03/2024
|  | 2. Analizar la información recolectada a través de los instrumentos digitales. | Seguimiento y verificación al cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos a los elementos de la infraestructura tecnológica de la Entidad. |  | Gestión y evidencias de los mantenimientos preventivos y correctivos efectuados. |  |  | Fecha Inicio 02/01/2024 Fecha de Finalización 29/03/2024 28/06/2024 30/09/2024 30/12/2024
|  | 3. Toma de decisiones para mejora continua y aplicación de los Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS). | Realizar un plan de mejora continua sobre las falencias encontradas durante el proceso de seguimiento mensual. |  | Porcentaje de disponibilidad de la plataforma tecnológica de la SDM. |  |  | Fecha Inicio 02/01/2024 Fecha de Finalización 29/03/2024 28/06/2024 30/09/2024 30/12/2024
APROBACIÓN DEL DOCUMENTO: Previo a la aprobación del presente plan se dispuso para para observaciones de la ciudadanía en: 1. MIni public desarrollado el 16 de enero de 2024. 2. Página web de la Entidad entre el 8 y el 30 de enero de 2024: https://www.movilidadbogota.gov.co/web/planes_institucionales_y_estrategicos Del presente plan no se recibieron observaciones. Este documento fue revisado y aprobado en el Comité Institucional de Gestión y desempeño - CIGD conforme al acta de fecha día 30 de enero de 2024. Los cambios o actualizaciones que se realicen en estos documentos no requieren aprobación adicional.
SISTEMA | CANTIDAD |  | PERIODICIDAD | 1ER TRIMESTRE 2024 |  |  | 2DO TRIMESTRE 2024 |  |  | 3ER TRIMESTRE 2024 |  |  | 4TO TRIMESTRE 2024 |  |  | 5TO. TRIMESTRE
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR
SUPLENCIA UPS | 18 | 18 | MENSUAL | bar: 1ER TRIMESTRE 2024 ENE to 5TO. TRIMESTRE MAR
AIRES ACONDICIONADOS DE PRESICION | 5 | 7 | BIMESTRAL | bar: 1ER TRIMESTRE 2024 ENE; 1ER TRIMESTRE 2024 MAR; 2DO TRIMESTRE 2024 MAY; 3ER TRIMESTRE 2024 JUL; 3ER TRIMESTRE 2024 SEP; 4TO TRIMESTRE 2024 NOV; 5TO. TRIMESTRE ENE; 5TO. TRIMESTRE MAR
EQUIPOS DE CCTV INTERNO | 57 | - | TRIMESTRAL | bar: 1ER TRIMESTRE 2024 FEB; 2DO TRIMESTRE 2024 ABR; 3ER TRIMESTRE 2024 JUL; 4TO TRIMESTRE 2024 OCT; 5TO. TRIMESTRE ENE
SISTEMA DETECTORES DE INCENDIOS DATACENTER | 8 | - | TRIMESTRAL | bar: 1ER TRIMESTRE 2024 FEB; 2DO TRIMESTRE 2024 ABR; 3ER TRIMESTRE 2024 JUL; 4TO TRIMESTRE 2024 OCT; 5TO. TRIMESTRE ENE
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR | 40 | - | TRIMESTRAL | bar: 1ER TRIMESTRE 2024 ENE; 1ER TRIMESTRE 2024 MAR; 2DO TRIMESTRE 2024 MAY; 3ER TRIMESTRE 2024 JUL; 3ER TRIMESTRE 2024 SEP; 4TO TRIMESTRE 2024 NOV; 5TO. TRIMESTRE ENE; 5TO. TRIMESTRE MAR
ESCÁNER Y PLOTER | 2 | 2 | BIMESTRAL | bar: 1ER TRIMESTRE 2024 ENE; 1ER TRIMESTRE 2024 MAR; 2DO TRIMESTRE 2024 MAY; 3ER TRIMESTRE 2024 JUL; 3ER TRIMESTRE 2024 SEP; 4TO TRIMESTRE 2024 NOV; 5TO. TRIMESTRE ENE; 5TO. TRIMESTRE MAR
| 106 | 106 | BIMESTRAL | bar: 1ER TRIMESTRE 2024 ENE; 1ER TRIMESTRE 2024 MAR; 2DO TRIMESTRE 2024 MAY; 3ER TRIMESTRE 2024 JUL; 3ER TRIMESTRE 2024 SEP; 4TO TRIMESTRE 2024 NOV; 5TO. TRIMESTRE ENE; 5TO. TRIMESTRE MAR
VIDEO BEAM | 15 | 4 | TRIMESTRAL | bar: 1ER TRIMESTRE 2024 ENE; 1ER TRIMESTRE 2024 MAR; 2DO TRIMESTRE 2024 MAY; 3ER TRIMESTRE 2024 JUL; 3ER TRIMESTRE 2024 SEP; 4TO TRIMESTRE 2024 NOV; 5TO. TRIMESTRE ENE; 5TO. TRIMESTRE MAR
VIDEO WALL | 30 | 6 | TRIMESTRAL | bar: 1ER TRIMESTRE 2024 ENE; 1ER TRIMESTRE 2024 MAR; 2DO TRIMESTRE 2024 MAY; 3ER TRIMESTRE 2024 JUL; 3ER TRIMESTRE 2024 SEP; 4TO TRIMESTRE 2024 NOV; 5TO. TRIMESTRE ENE; 5TO. TRIMESTRE MAR
PANTALLAS INFORMATIVAS | 18 | 70 | TRIMESTRAL | bar: 1ER TRIMESTRE 2024 FEB; 2DO TRIMESTRE 2024 ABR; 3ER TRIMESTRE 2024 JUL; 4TO TRIMESTRE 2024 OCT; 5TO. TRIMESTRE ENE
PANTALLAS PROYECTOR, VIDEO MURAL, MONITOR INDUSTRIAL | 24 |  | TRIMESTRAL | bar: 1ER TRIMESTRE 2024 FEB; 2DO TRIMESTRE 2024 ABR; 3ER TRIMESTRE 2024 JUL; 4TO TRIMESTRE 2024 OCT; 5TO. TRIMESTRE ENE
AMPLIFICADORES DE SONIDO Y PERIFONEO | 26 |  | BIMESTRAL | bar: 1ER TRIMESTRE 2024 ENE; 1ER TRIMESTRE 2024 MAR; 2DO TRIMESTRE 2024 MAY; 3ER TRIMESTRE 2024 JUL; 3ER TRIMESTRE 2024 SEP; 4TO TRIMESTRE 2024 NOV; 5TO. TRIMESTRE ENE; 5TO. TRIMESTRE MAR
TABLET | 57 | 146 | MENSUAL | bar: 1ER TRIMESTRE 2024 ENE to 5TO. TRIMESTRE MAR
SALA CURSOS PEDAGÓGICOS | 89 |  | MENSUAL | bar: 1ER TRIMESTRE 2024 ENE to 5TO. TRIMESTRE MAR
CABLEADO ESTRUCTURADO | - | - | 2 DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO | bar: 2DO TRIMESTRE 2024 ABR; 2DO TRIMESTRE 2024 JUN; 4TO TRIMESTRE 2024 DIC
RADIOS | 1487 |  | 2 DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SEMESTRAL | bar: 2DO TRIMESTRE 2024 ABR; 2DO TRIMESTRE 2024 JUN; 4TO TRIMESTRE 2024 DIC
REPETIDORAS Y RECEPTORES | 4 |  | 2 DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO TRIMESTRAL | bar: 1ER TRIMESTRE 2024 MAR; 2DO TRIMESTRE 2024 MAY; 3ER TRIMESTRE 2024 AGO; 4TO TRIMESTRE 2024 NOV; 5TO. TRIMESTRE FEB
RED LAN |  |  | 2 DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO | bar: 2DO TRIMESTRE 2024 JUN; 4TO TRIMESTRE 2024 DIC
WAN |  |  | MENSUAL | bar: 1ER TRIMESTRE 2024 ENE to 5TO. TRIMESTRE MAR
TELEFONÍA | 84 | 315 | TRIMESTRAL | bar: 1ER TRIMESTRE 2024 FEB; 2DO TRIMESTRE 2024 ABR; 3ER TRIMESTRE 2024 JUL; 4TO TRIMESTRE 2024 OCT; 5TO. TRIMESTRE ENE
PLANTAS TELEFONICAS | 2 | 2 | TRIMESTRAL | bar: 1ER TRIMESTRE 2024 FEB; 2DO TRIMESTRE 2024 ABR; 3ER TRIMESTRE 2024 JUL; 4TO TRIMESTRE 2024 OCT; 5TO. TRIMESTRE ENE
ALMACENAMIENTO | 18 |  | SEMESTRAL | bar: 1ER TRIMESTRE 2024 MAR; 2DO TRIMESTRE 2024 MAY; 4TO TRIMESTRE 2024 DIC
SISTEMA WIFI | 36 | 21 | TRIMESTRAL | bar: 1ER TRIMESTRE 2024 FEB; 2DO TRIMESTRE 2024 ABR; 3ER TRIMESTRE 2024 JUL; 4TO TRIMESTRE 2024 OCT; 5TO. TRIMESTRE ENE
CENTRO DE CÓMPUTO |  |  | SEMESTRAL | bar: 1ER TRIMESTRE 2024 MAR; 2DO TRIMESTRE 2024 MAY; 4TO TRIMESTRE 2024 DIC
SERVIDORES |  |  | SEMESTRAL | bar: 1ER TRIMESTRE 2024 MAR; 2DO TRIMESTRE 2024 MAY; 4TO TRIMESTRE 2024 DIC
EQUIPOS DE COMPUTUTO DE PROPIEDAD DE LA SDM | 1483 | 978 | SEMESTRAL | bar: 2DO TRIMESTRE 2024 ABR; 2DO TRIMESTRE 2024 JUN; 4TO TRIMESTRE 2024 DIC
REALIZADO
PROGRAMADO